## Sheet1
분류 | 상세 구분 | ID | 테스트 항목 | 테스트 결과 예상 | 등록자 | 등록일 | 테스트 결과 | 테스트 일자
UI | 버튼 | qgis-ui-001 | 정사영상 불러오기 버튼 클릭 | 파일 탐색기 열림, 영상이 QGIS에 로드됨 | 이건우 | 2025-05-21 | 통과 | 2025-05-22
UI | 버튼 | qgis-ui-002 | 수치지도 불러오기 버튼 클릭 | SHP 레이어가 QGIS에 로드됨 | 공민석 | 2025-05-21 | 통과 | 2025-05-22
UI | 버튼 | qgis-ui-003 | 건물 탐지 버튼 클릭 | 모델 실행 후 탐지된 건물이 표시됨 | 공민석 | 2025-05-22 | 통과 | 2025-05-22
UI | 버튼 | qgis-ui-004 | 지도 최신화 버튼 클릭 | 지도 위에 갱신된 결과가 표시됨 | 이건우 | 2025-05-22 | 통과 | 2025-05-22
UI | 텍스트박스 | qgis-ui-005 | 처리 상태 텍스트박스 표시 | 실행 상태 또는 완료 메시지 표시 | 이건우 | 2025-05-22 | 통과 | 2025-05-22
UI | 인터랙션 | qgis-ui-006 | 버튼 클릭 시 상태 메시지 표시 | ‘처리 중...’, ‘완료’ 등의 메시지가 텍스트박스에 표시됨 | 공민석 | 2025-05-23 | 통과 | 2025-05-22
UI | 인터랙션 | qgis-ui-007 | 동일 버튼 반복 클릭 시 중복 실행 방지 | 이중 실행 없이 한번만 처리됨 | 이건우 | 2025-05-23 | 미실행
UI | 지도 인터랙션 | qgis-ui-008 | 지도 확대/축소 시 GCP 마커 위치 유지 | 확대/축소 후에도 마커 정확히 유지 | 공민석 | 2025-05-23 | 통과 | 2025-05-22
UI | 피드백 | qgis-ui-009 | 성공 시 완료 메시지 출력 여부 | ‘처리 완료’ 메시지 표시 | 이건우 | 2025-05-23 | 통과 | 2025-05-22
기능 | 파일 로딩 | qgis-fn-001 | 정사영상 파일 선택 | 파일 다이얼로그가 열리고 TIFF 파일 로드됨 | 이건우 | 2025-05-22 | 통과 | 2025-05-22
기능 | 파일 로딩 | qgis-fn-002 | 수치지도 파일 선택 | SHP 파일이 정상 로딩됨 | 공민석 | 2025-05-22 | 통과 | 2025-05-22
기능 | GCP | qgis-fn-003 | GCP 수동 입력 기능 | 클릭 위치에 마커 표시 및 내부 리스트 추가됨 | 공민석 | 2025-05-22 | 진행중
기능 | WorldFile | qgis-fn-004 | 월드파일 생성 기능 | 4쌍의 GCP로부터 아핀계수 계산 후 .wld 파일 생성 | 이건우 | 2025-05-22 | 진행중
기능 | 건물탐지 | qgis-fn-005 | YOLO 모델 실행 | 탐지된 건물 벡터 파일 생성됨 | 공민석 | 2025-05-22 | 진행중
기능 | 지도 갱신 | qgis-fn-006 | 탐지 결과를 기존 지도와 비교하여 갱신 | 수치지도에 추가/삭제된 건물이 반영됨 | 이건우 | 2025-05-22 | 진행중
기능 | 파일 저장 | qgis-fn-007 | WorldFile 덮어쓰기 여부 확인 | 덮어쓰기 여부 묻는 메시지 출력 | 이건우 | 2025-05-23 | 통과 | 2025-05-22
기능 | GCP | qgis-fn-008 | GCP 4쌍 미만 입력 시 worldfile 생성 방지 | 에러 메시지 출력, 생성 중단 | 공민석 | 2025-05-23 | 통과 | 2025-05-22
기능 | GCP | qgis-fn-009 | GCP 중복 지정 시 에러 발생 여부 | 중복 경고 및 무시 | 이건우 | 2025-05-23 | 미실행
기능 | GCP | qgis-fn-010 | 입력된 GCP 좌표 내부 리스트 저장 여부 | 내부 구조에 정상 저장됨 | 공민석 | 2025-05-23 | 진행중
기능 | 탐지 비교 | qgis-fn-011 | 탐지 결과와 수치지도 비교 로직 정상 작동 여부 | 신규/철거 건물 구분 후 갱신됨 | 이건우 | 2025-05-23 | 진행중
기능 | 탐지 비교 | qgis-fn-012 | 탐지 결과와 수치지도 동일 시 ‘변화 없음’ 처리 | 지도 변경 없음 메시지 출력 | 공민석 | 2025-05-23 | 미실행
기능 | 탐지 저장 | qgis-fn-013 | 탐지 결과 SHP 저장 경로 지정 기능 확인 | 사용자가 지정한 경로에 저장됨 | 이건우 | 2025-05-23 | 통과 | 2025-05-22
경계값 | 빈 파일 | qgis-ed-001 | 정사영상/수치지도 없이 실행 시 | 에러 처리 및 경고 메시지 표시 | 공민석 | 2025-05-22 | 통과 | 2025-05-22
경계값 | 탐지 없음 | qgis-ed-002 | 탐지된 건물이 없을 때 | 결과 없음 메시지 출력, 오류 없음 | 이건우 | 2025-05-22 | 통과 | 2025-05-22
예외 | 파일 형식 | qgis-ex-001 | 비TIFF 파일 선택 시 경고 | 경고 메시지 팝업 | 공민석 | 2025-05-22 | 통과 | 2025-05-22
예외 | 좌표계 | qgis-ex-002 | 좌표계 불일치 시 경고 | 경고 메시지 팝업 | 이건우 | 2025-05-22 | 진행중
예외 | 파일 경로 | qgis-ex-003 | 존재하지 않는 파일 선택 시 경고 표시 | 경고 메시지 출력 및 무반응 | 이건우 | 2025-05-23 | 미실행
예외 | SHP 무속성 | qgis-ex-004 | 속성 없는 SHP 파일 로딩 시 경고 | 경고 메시지 출력 | 공민석 | 2025-05-23 | 미실행
예외 | 오류 메시지 | qgis-ex-005 | 오류 발생 시 메시지 및 로그 출력 확인 | 메시지창과 내부 로그에 기록 | 공민석 | 2025-05-23 | 미실행