## wbs
지도 갱신 시스템 구축 WBS
[7 empty] | 2025-03-01 | 3월 | [29 empty] | 4월 | [30 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월
구분 | 활동 | 작업 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 산출물 | time axis 2025-03-01 to 2025-06-25
분석 | 분석 단계 준비 |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-19 | 8
|  | 기획 회의 준비 | 이건우, 공민석 | 2025-03-10 | 2025-03-19 | 8 | WBS
| 요구 분석 착수 |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-17 | 8
|  | 고객 요구 분석 | 공민석 | 2025-03-06 | 2025-03-10 | 3 | 요구사항 명세서
|  | 시스템 분석 | 이건우 | 2025-03-07 | 2025-03-15 | 6 | 요구사항 명세서
|  | 환경 분석 | 이건우 | 2025-03-08 | 2025-03-11 | 2 | 요구사항 명세서
|  | 요구사항 기능 분석 | 공민석 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 6 | 요구사항 명세서
설계 | 설계 단계 준비 |  |  | 2025-03-24 | 2025-05-10 | 35
|  | 시나리오 상세 흐름 작성 및 검토 | 이건우 | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 3 | 시나리오상세플로우 | bar: 2025-03-24 to 2025-04-15
|  | AP 단위 모듈 설계 | 이건우 | 2025-04-10 | 2025-04-23 | 10 | AP단위모듈설계서
|  | DB/파일 구조 설계 | 공민석 | 2025-04-10 | 2025-04-23 | 10 | DB(ERD)/파일 설계서
|  | UI 설계 | 공민석 | 2025-03-24 | 2025-04-02 | 8 | UI설계서
|  | 화면 설계 | 이건우 | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 4 | 화면설계서 | bar: 2025-05-09 to 2025-05-10
|  | 시스템 아키텍처 종합설계서 | 공민석 | 2025-05-06 | 2025-05-10 | 4 | 프로그램설계서 | bar: 2025-05-09
개발 | 시스템 개발 |  |  | 2025-05-01 | 2025-06-14 | 32
|  | 탐지 및 세분화 모듈 구현 | 공민석 | 2025-05-01 | 2025-05-03 | 2 | 코드 저장소(YOLOv8)
|  | 웹 백엔드(Flask) & 프론트엔드 개발 | 이건우 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 4 | Flask API 코드
|  | 서브 페이지 디자인 | 공민석 | 2025-05-13 | 2025-05-31 | 14 | 서브디자인 시안
|  | QGIS 플러그인 구현 | 공민석 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 3 | 플러그인 코드
|  | 기능 구현 및 적용 | 이건우 | 2025-05-16 | 2025-06-14 | 21 | QGIS 플러그인 | bar: 2025-06-13 to 2025-06-14
테스트 | 테스트 단계 준비 |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 5 | bar: 2025-06-02 to 2025-06-03
|  | 테스트 계획서 | 공민석 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 5 | 테스트 시나리오
| 단위 테스트 |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-10 | 3 | bar: 2025-06-06 to 2025-06-10
|  | 단위 테스트 | 이건우 | 2025-06-08 | 2025-06-10 | 2 | 단위테스트.xlsx | bar: 2025-06-10
|  | 통합 테스트 수행 | 공민석 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 2 | 단위테스트.xlsx
|  | 테스트 진척관리 | 공민석 | 2025-06-07 | 2025-06-10 | 2 | 진척보고_세부내역